## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | 劳动和技能竞赛经费
主管部门 |  | 内蒙古自治区总工会部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古自治区总工会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 218 | 218 |  | 218 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 218 | 218 |  | 218 |  | —— | 100 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 大力推动各级工会组织广泛开展劳动和技能竞赛、技术比武、岗位练兵。通过为A类和B类职工职业技能比赛工种的承办单位给予经费补助，奖励获奖选手，从而提高广大产业工人技术水平，激发广大职工创新创效的潜能，助力本地区经济高质量发展。 |  |  |  |  | 项目为22个工种全区职工职业技能比赛承办单位发放补助经费130.6万元、为获得比赛前6名的132名选手发放奖金51.4万元、为5个工种的全国决赛集训承办单位发放补助经费36万元。通过上述举措，组织动员全区各族职工广泛深入持久参与劳动和技能竞赛，不断提高职工的技能水平和创新能力，大大增强了技术工人的获得感、自豪感、荣誉感，弘扬了工匠精神，营造了劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，为本地区经济高质量发展提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助自治区职工职业技能比赛工种数量 | 正向 | 大于等于 | 22 | 22 | 个 | 5 | 5
|  |  | 补助国赛集训工种数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 个 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励自治区职工职业技能比赛工种及全国决赛工种选手数量 | 正向 | 大于等于 | 120 | 132 | 人 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 职业技能比赛获奖选手资金发放准确率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 |  | 职业技能比赛工种承办单位经费补助发放准确率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5
|  |  | 国赛集训工种补助发放准确率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 职业技能比赛工种承办单位经费补助发放时限 | 反向 | 小于等于 | 2024.12 | 2024.08 | 月 | 4 | 3 | 偏差原因：年初未确定补助发放具体时间，按照2024年12月前设置，实际在2024年8月发放补助。 改进措施：加强项目前期规划，合理预测补助发放时间，科学设定绩效指标值。
|  |  | 国赛集训工种补助发放时限 | 反向 | 小于等于 | 2024.12 | 2024.08 | 月 | 3 | 2 | 偏差原因：年初未确定补助发放具体时间，按照2024年12月前设置，实际在2024年8月发放补助。 改进措施：加强项目前期规划，合理预测补助发放时间，科学设定绩效指标值。
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 职业技能比赛获奖选手奖励资金发放时限 | 反向 | 小于等于 | 2024.12 | 2024.08 | 月 | 3 | 2 | 偏差原因：年初未确定选手奖金发放具体时间，按照2024年12月前设置，实际在2024年8月发放奖金。 改进措施：加强项目前期规划，合理预测奖金发放时间，科学设定绩效指标值。
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 职业技能比赛工种承办单位经费补助发放成本 | 反向 | 小于等于 | 7 | 7 | 万元 | 4 | 4
|  |  | 国赛集训工种补助发放成本 | 反向 | 小于等于 | 9 | 9 | 万元 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 职业技能比赛获奖选手奖励资金发放标准 | 反向 | 小于等于 | 10000 | 10000 | 元 | 3 | 3
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 激发广大职工创新创效的潜能 | 定性 |  | 效益显著 | 效果一般 |  | 15 | 12 | 偏差原因：在激发职工创新创效潜能方面，效益有待进一步提升。 改进措施：劳动竞赛活动中加强对职工技术创新的引导工作。
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进本地区职工职业水平持续发展 | 定性 |  | 持续促进 | 有所促进 |  | 15 | 12 | 偏差原因：部分工种的职工职业技能比赛备赛时间短，对职工技能水平提高效果不佳。 改进措施：加强比赛宣传力度，组织广大职工做足做实赛前技能提升准备工作。
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对劳动和技能竞赛的满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 91
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 内蒙古自治区总工会部门
年 月 日