## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 2025年内蒙古自治区劳动模范和先进工作者表彰大会
主管部门 |  | 内蒙古自治区总工会财务部部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古自治区总工会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 1237 | 1237 |  | 1013.61 |  | 10 | 81.94 |  | 8.19
|  | 其中：财政拨款 | 1237 | 1237 |  | 1013.61 |  | —— | 81.94 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 通过召开2025年内蒙古自治区劳动模范和先进工作者表彰大会，评选出2020年以来涌现出的先进个人，在全社会树立先进典型，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在全社会营造尊重劳动模范、崇尚劳动精神的良好氛围。 |  |  |  |  | 通过组织开展全区劳动模范和先进工作者评选表彰、召开表彰大会等系列工作，大会参会人数550人，评选表彰劳动模范和先进工作者797人，在全社会营造尊重劳动模范崇尚劳动精神的良好范围，在全社会树立先进典型增强广大干部职工埋头苦干的思想和行动自觉，带动了全区各行各业提质增效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 评选表彰劳动模范和先进工作者人数 | 正向 | 大于等于 | 700 | 797 | 个 | 8 | 7 | 偏差原因：年初绩效指标值设置保守。 改进措施：下一步将进一步完善绩效目标，合理设置并细化评选表彰劳动模范和先进工作者人数，将结合上届大会工作经费支出情况，让可量化指标更加科学合理。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 大会参会人数 | 正向 | 大于等于 | 400 | 550 | 个 | 7 | 6 | 偏差原因：年初绩效指标值设置保守。 改进措施：下一步将进一步完善绩效目标，合理设置并细化绩效指标，尤其是可量化的绩效指标，将结合上届大会工作经费支出情况，让大会参会人数指标更加科学合理。
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 大会人员出席率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100 | 百分比 | 7 | 7
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 劳模和先进工作者表彰率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 99.6 | 百分比 | 8 | 8
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 会议召开时间 | 反向 | 小于等于 | 2025.06 | 2025.04 | 2025年6月底前 | 5 | 4.5 | 偏差原因：年初绩效指标值设置保守。 改进措施：今后根据历届时间，合理设置召开时间。
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 表彰决定公布时间 | 反向 | 小于等于 | 2025.05 | 2025.04 | 2025年5月底前 | 5 | 4.5 | 偏差原因：年初绩效指标值设置保守。 改进措施：今后根据历届时间，合理设置表彰时间。
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 大会表彰奖励经费 | 反向 | 小于等于 | 900 | 797 | 万元 | 3 | 2 | 偏差原因：年初绩效指标值设置偏高，召开大会过程中，压减支出，大会表彰奖励经费实际支出797万元。 改进措施：今后在编制预算和设置成本指标时，结合历届大会支出情况合理测算大会表彰奖励经费。
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 大会工作经费 | 反向 | 小于等于 | 300 | 165.99 | 万元 | 3 | 2 | 偏差原因：年初绩效指标值设置偏高，召开大会过程中，压减支出，大会工作经费实际支出165.99万元。 改进措施：今后在编制预算和设置成本指标时，结合历届大会支出情况合理测算大会工作经费。
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 大会会议经费 | 反向 | 小于等于 | 130 | 50.62 | 万元 | 4 | 3 | 偏差原因：严格落实厉行节约要求，优化会务流程、精简非必要开支。 改进措施：后续固化节约办会经验，细化预算编制，提升资金使用效益。
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 带动全区各行各业提质增效 | 定性 |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 在全社会营造尊重劳动模范崇尚劳动精神的良好范围 | 定性 |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 在全社会树立先进典型增强广大干部职工埋头苦干的思想和行动自觉 | 定性 |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 10 | 10
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 劳动模范和先进工作者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | 百分比 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.19
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 内蒙古自治区总工会财务部部门
年 月 日