## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 职工困难帮扶资金
主管部门 |  | 内蒙古自治区总工会财务部部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古自治区总工会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 3327 | 3327 |  | 3327 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 3327 | 3327 |  | 3327 |  | —— | 100 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 通过为困难职工发放帮扶资金，进一步保障困难职工基本生活、维护职工合法权益，尽可能为困难职工解决实际困难，充分体现党和政府及工会组织对劳模的关怀。 |  |  |  |  | 按照项目全生命周期管理，各类绩效目标均已完成，项目实施规范、公开、公正，各类项目帮扶服务标准合理，实现建档困难职工帮扶措施全覆盖，实现了特殊职工群体送温暖服务，帮扶慰问服务职工40863人，实施帮扶慰问服务职工项目44个，大大缓解各类职工困难水平，改善了帮扶慰问服务对象生活保障水平，体现了党政对职工的关心关爱。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶慰问服务职工人数 | 正向 | 大于等于 | 2000 | 40863 | 人 | 10 | 8 | 偏差原因：年度指标值设置不合理，对全总批复情况预计不够精准。 改进措施：下一步再设置该指标值时，提前与全总沟通确认，结合往年历史数据，综合确定。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶慰问服务职工项目 | 正向 | 大于等于 | 40 | 44 | 个 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 发放手续完备率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 100 | % | 3 | 2 | 偏差原因：年度指标值设置偏于保守过低。 改进措施：今后根据往年数据，结合项目实际，合理设置发放手续完备率目标值。
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放准确率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 在档困难职工帮扶覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 帮扶对象界定准确率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金拨付完成时间 | 反向 | 小于等于 | 202510 | 202512 | 月 | 5 | 4 | 偏差原因：部分资金用于2025年新增困难职工帮扶工作。根据2025年新增困难职工情况，于12月份下拨。 改进措施：后续再设置补助资金拨付完成时间时，综合考虑新增情况设置目标值。
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放完成时间 | 反向 | 小于等于 | 202512 | 202512 | 月 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 巩固拓展城市困难职工解困脱困成果项目资金数 | 反向 | 小于等于 | 2000 | 1819.14 | 万 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 帮助资源枯竭型城市等特殊职工群体改善生活条件等 | 反向 | 小于等于 | 327 | 0 | 万 | 3 | 0 | 偏差原因：年初申报C类项目54个，全总批复项目只有1个，根据自治区财政资金总量，该项目未使用自治区财政专项资金，由项目申报单位自有工会经费配套实施。 改进措施：今后在设置成本指标时，结合往年发放数据，合理确定是否设置C类项目。
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 为各类职工群体解决急难愁盼问题开展服务和慰问项目 | 反向 | 小于等于 | 1000 | 1507.85 | 万 | 3 | 0 | 偏差原因：年度指标值设置不合理。对特殊职工群体送温暖和帮扶服务项目申报情况预判不足。 改进措施：后续在预判成本指标时，一是参考往年数据，二是结合项目实际，合理设置指标值。
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 改善帮扶慰问服务对象生活保障水平 | 定性 |  | 有效改善 | 有效改善 |  | 15 | 15
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 困难职工帮扶长效机制健全性 | 定性 |  | 有效健全 | 有效健全 |  | 15 | 15
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 91.48 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 90.00
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 内蒙古自治区总工会财务部部门
年 月 日